|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7  к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» |

Отчет

о реализации муниципальной программы [<12>](#Par797)

Наименование муниципальной программы: **Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе**

Отчетный период: январь - июнь 2016 года

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и инвестиций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП | Ответ- ствен- ный  испол- нитель (ОИВ) | Фактическая дата  начала реализации  мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания  реализации  мероприятия  (квартал,  год) | План расходов   на реализацию   муниципальной   программы в отчетном   году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение  расходов на отчетную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчетную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | |
| Феде- раль- ный  бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные  бюд-  жет | Про- чие  ис-  точ- ники | Феде- раль- ный  бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные  бюд-  жет | Про- чие  ис-  точ- ники | Феде- раль- ный  бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные  бюд-  жет | Про- чие  ис-  точ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | Отдел экономического развития и инвестиций;  ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций;  ЛФУР «Бизнес-центр», комитет по управлению муниципальным имуществом; ; | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  | 575 |  |  |  | 73,9 |  |  |  | 73,9 |  |
|  | Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций;  ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций;  ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций; | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций;  ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.Перова

Исп. Д.В.Бутаков

423-50-04

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 8  к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей   (индикаторов)   муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора) |
| Год,  предшест- вующий  отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек населения (единиц) | единиц | 392 | 372 | 394 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (в процентах) | проценты | 30,1 | 30,1 | 30,1 | Показатель рассчитывается по итогам сплошного статистического наблюдения |
| 3 | Количество информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения (единиц) | единиц | 280 | 650 | 370 | Консультации ЛФУР «Бизнес-центр» |

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.Перова

Исп. Д.В.Бутаков

423-05-74

**Пояснительная записка**

В первом полугодии 2016 году реализовывались мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в (запланированное финансирование - 675 тыс.рублей).

На территории Ломоносовского района активную работу проводит муниципальная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса Ломоносовский фонд устойчивого развития (ЛФУР) «Бизнес-центр». В первом полугодии оказано 370 бесплатных консультаций по вопросам развития предпринимательства, проведено мероприятие «Начинающий предприниматель», 11 человек закончили курс.

В целях предоставления субсидий начинающим предпринимателям администрация Ломоносовского района участвовала в конкурсных процедурах в Правительстве Ленинградской области, по итогам которых было принято решение о предоставлении софинансирования из областного бюджета мероприятия поддержки начинающих предпринимателей в сумме 1,2 млн. рублей.

Актуальные сведения о реализуемых мероприятиях государственной (муниципальной) поддержки бизнеса представлены в интернет-сети: на сайте и на едином портале Ломоносовского района.

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.Перова

Исп. Д.В.Бутаков

423-05-74