Приложение 1

к долгосрочной  целевой программе

«Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов

на территории Ломоносовского района  в 2011-2013 гг.»

# ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы по созданию и сохранению рабочих мест для инвалидов на территории Ломоносовского  района  на 2011-2013 годы

| № п/п | Примерные варианты мероприятий | Показатели программы за период 2011,2012, 2013 гг | Ответственные исполнители мероприятий программы | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Распорядитель (получа тель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Другие источ ники |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | В процессе ротации кадров учреждений предприятий, организаций, частично или полностью финансируемых из муниципального бюджета, трудоустраивать на вакантные рабочие места инвалидов, в том числе по направлению ГУ ЦЗН (чел.) | 3 | Комитет по социальной защите населения, ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 2. | Оказывать содействие ГУ ЦЗН в подборе специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в муниципальных предприятиях (организациях) с последующей компенсацией расходов на приобретение специального оборудования за счет средств службы занятости, на принципах софинансирования за счет федерального областного и муниципального бюджетов (ед.) | 3 | ГУ ЦЗН (по согласованию), комитет по экономике, предприятия, расположенные на территории района | 145 | 105 |  | 40 | ГУ ЦЗН |
| 3. | Отработать механизм преимущественного трудоустройства инвалидов на предприятия малого и среднего бизнеса всех форм собственности, созданные с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Направлять на эти места в течение года инвалидов (чел.) | 3 | ГУ ЦЗН (по согласованию), Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей, Бизнес-центр |  |  |  |  |  |
| 4. | Оказывать содействие в организации надомного труда инвалидов по изготовлению изделий народных промыслов и народного творчества и дальнейшей реализации их через магазины Фонда поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр» |  | Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей | 55,1 |  | 15,1 | 40 | Администрация МО Ломоносовский муниципальный район |
| 5. | Обеспечить создание и регулярное обновление районного банка вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов в форме надомного труда, свободного графика работы, сокращенного рабочего дня (недели) |  | ГУ ЦЗН (по согласованию), предприятия |  |  |  |  |  |
| 6. | Создать и организовать работу на муниципальном уровне межведомственных административных комиссий по проверке выполнения организациями условий квотирования рабочих мест для инвалидов, содействию занятости инвалидов и применению к работодателям мер административной ответственности за невыполнение условий квотирования |  | Комитет по экономике, ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 7. | Ежегодно вносить предложения в прокуратуру Ломоносовского района по включению в перечень проверяемых предприятий и организаций, не выполняющих условия квотирования рабочих мест для инвалидов, с последующим применением против них штрафных санкций, установленных действующим законодательством |  | Комитет по экономике, ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 8. | Содействие в организации надомного труда инвалидов в виде выдачи займов субъектам малого бизнеса на приобретение оборудования для организации надомного труда инвалидов | 5 | Бизнес-центр | 1500 |  |  | 1500 | Бизнес-центр |
| 9. | Организовать временные рабочие места для безработных инвалидов в форме общественных и временных работ, на условиях софинансирования со службой занятости населения (ед.) | 9 | ГУ ЦЗН (по согласованию), органы местного самоуправления с.п. и г.п. | 214 | 54 | 160 |  | Администрации городских и сельских поселений района |
| 10. | Организовать трудовые бригады (лагеря труда и отдыха) для подростков-инвалидов от 14 до 18 лет на условиях софинансирования со службой занятости населения (чел) | 30 | Комитет по социальной защите населения, ГУ ЦЗН (по согласованию), комитет по образованию | 84,1 | 51 | 33,1 |  | Комитет по социальной защите населения, ГУ ЦЗН |
| 11. | Предоставление субсидий на приобретение оборудования в целях предоставления в установленном порядке юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в сохранении, создании специальных рабочих мест для инвалидовсверх квот, в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |  | Комитет финансов, ГУ ЦЗН (по согласованию) | 250 | 150 |  | 100 | ГУ ЦЗН |
| 12. | Предоставлять инвалидам, организовавшим собственное дело, аренду муниципальных площадей на льготных условиях или бесплатно для деятельности вновь созданных предприятий |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, администрации с.п. и г.п. |  |  |  |  |  |
| 13. | Оказывать консультационную помощь безработным инвалидам в определении перспективных направлений организации собственного дела на территории муниципального образования |  | Бизнес-центр | 80 |  | 80 |  |  |
| 14. | Организовать и проводить «круглые столы» с участием ГУ ЦЗН, работодателей, органов социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов, по проблемам трудоустройства и самозанятости инвалидов | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проводить районные специализированные ярмарки вакансий для трудоустройства инвалидов (ед.) | 3 | ГУ ЦЗН (по согласованию), комитет ПР и ЗПП, комитет по экономике | 68,4 | 30 | 38,4 |  | ГУЦЗН,Администрация МО Ломоносовский муниципальный район |
| 16. | Организовать психологическую поддержку инвалидов, с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска места работы и освоения новых профессий (чел.) | 17 | ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 17. | Проводить силами ГУ ЦЗН мониторинг численности и состава ищущих работу и обратившихся в службу занятости населения инвалидов, с выявлением профессиональных, возрастных характеристик, места проживания , а также возможностей их привлечения на рынок труда Ленинградской области |  | ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 18. | Создать веб-страницу на сайте Ломоносовского района для инвалидов |  | Комитет по социальной защите населения, ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 19. | Приобрести компьютеры детям-инвалидам, обучающимся на дому, молодым малоимущим инвалидам, с подключением сети «Интернет» |  | Комитет по социальной защите населения, комитет по образованию | 135 |  | 135 |  |  |